Приложение 5

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2019-2024 годы» в 2019 году.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (СДП1+СДП2 + СДПN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

**Сдц** = (100+100+100+100+100+100+100+98,2) /8=99,8%

**Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы** и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Зп - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

Сдп = Зф / Зп = 100/100=100%

1. Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

Сдп = Зф / Зп = 8 / 8 = 100%

1. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

Сдп = Зф / Зп = 100/100 = 100%

1. Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

Сдп = Зф / Зп = 90/90 = 100%

1. Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

Сдп = Зф / Зп = 0/0 = 100%,

1. Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

Сдп = Зп / Зф = 100/100 =100% ,

1. Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года.

Сдп = 130 / 130 = 100%

7. Подпрограмма 8 « Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года.

Сдп = Зф / Зп = 0/0 = 100%

10. Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года.

Сдп = Зф / Зп = 488/497= 98,2%

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств**, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Уф = Фф / Фп**

**=246887,4 /261849,4=94,3%**

1. Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 69188,7/79995,6 = 86,5%**

1. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 126841,5/130546,9 = 97,2%**

1. Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 24257,9/24632,8 = 98,5%**

1. Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 2096,7/2121,2 = 98,8%**

1. Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Уф = Фф / Фп= 19992,7/20015,9=99,9%**

1. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях образования Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года.

**Уф=Фф/Фп=488,7/514,7=94,9%**

1. Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Уф = Фф / Фп= 1123,2/1124,3 = 99,9%**

1. Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года.

**Уф = Фф / Фп= 2898,0/2898,0 = 100,0%**

**Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп)** рассчитывается по следующей формуле:

**Эмп ~ Сдп х Уф**

1. Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,865=86,5%**

1. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,972=97,2%**

1. Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,985=98,5%**

4.Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,988=98,8%**

1. Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,999=99,9%**

1. Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,999=99,9%**

1. Подпрограмма 8 « Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях Мамско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года.

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,949=94,9%**

10.Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года.

**Эмп ~ Сдп х Уф = 98,2\*0,100=98,2%**

Вывод: согласно нижепредставленных критериев оценка эффективности реализации муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2019-2024 годы» по итогам 2019 года в целом считается **эффективной.**

**Эмп ~ Сдп х Уф=(86,5+97,2+98,5+98,8+99,9+99,9+94,9+98,2)/8=96,7%**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | Более 1 |

Исп. Гришина Е. А.

21241