Приложение 5

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» в 2018 году.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (СДП1+СДП2 + СДПN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

**Сдц** = (69+100+100+100+100+100+100+95,2) /8=95,52%

**Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы** и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Зп - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

Сдп = Зф / Зп = 100/100=100%

1. Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

Сдп = Зф / Зп = 20 / 29 = 69%

1. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

Сдп = Зф / Зп = 100/100 = 100%

1. Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

Сдп = Зф / Зп = 90/90 = 100%

1. Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

Сдп = Зф / Зп = 0/0 = 100%,

1. Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

Сдп = Зп / Зф = 100/100 =100% ,

1. Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года.

Сдп = 140 / 140 = 100%

7. Подпрограмма 8 « Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года.

Сдп = Зф / Зп = 0/0 = 100%

10. Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года.

Сдп = Зф / Зп = 497/522= 95,2%

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств**, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Уф = Фф / Фп**

**=210783,7 /213641,6=98,66%**

1. Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 55146,98/55812,55 = 98,8%**

1. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 110527,55/111696,26 = 98,95%**

1. Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 21697,47/21885,96 = 99,14%**

1. Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 1857,93/1896,91 = 97,94%**

1. Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Уф = Фф / Фп= 18665,45/19126,46 = 97,59%**

1. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях образования Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года.

**Уф=Фф/Фп=39,24/49,94=78,57%**

1. Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Уф = Фф / Фп= 686,29/686,54 = 99,97%**

1. Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года.

**Уф = Фф / Фп= 1980,82/2305,0 = 85,94%**

**Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп)** рассчитывается по следующей формуле:

**Эмп ~ Сдп х Уф**

1. Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 69\*0,988=68,17%**

1. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,989=98,9%**

1. Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,994=99,4%**

4.Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,974=97,4%**

1. Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,976=97,6%**

1. Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,999=99,9%**

1. Подпрограмма 8 « Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года.

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,7857=78,57%**

10.Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года.

**Эмп ~ Сдп х Уф = 95,2\*0,952=90,6%**

Вывод: согласно нижепредставленных критериев оценка эффективности реализации муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года в целом считается **эффективной.**

**Эмп ~ Сдп х Уф=(68,17+98,9+99,4+97,4+97,6+99,9+78,57+90,6)/8=91,3%**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | Более 1 |

Исп. Гришина Е. А.

21241