**Годовой отчет**

о реализации муниципальной программы «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» в 2018 году

 ***1.Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде;***

 По муниципальной программе «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» в 2018 году были достигнуты основные показатели:

-была сокращена очередность в дошкольные учреждения на 9 человек к концу 2018 года;

 -по педагогическим работникам муниципальных учреждений дошкольного, основного и дополнительного образования заработная плата составила 100% исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», согласно представленной линейки министерства образования Иркутской области на 2018 год;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам составила 100%;

-охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях составил 90% в общей численности детей данной возрастной группы;

-в 2018 году особое внимание уделялось на создание защиты от возможных пожаров, аварий и других опасностей, а также обеспечение комплекса организационных мероприятий, направленных на защиту людей и имущества в образовательных учреждениях района.

***2.Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2018 году, согласно приложению 2 .***

***3.Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом в 2018 году.***

 В 2018 году были реализованы мероприятия на оснащение и совершенствование материально-технической базы учреждений образования и ремонт помещений образовательных учреждений, в таких учреждениях как МКОУ «Мамская СОШ»(приобретение ученических досок и ноутбуков), МКДОУ детский сад «Теремок» (ремонт здания прачки, приобретение новой стиральной машины, замена деревянных окон на пластиковые, частичная замена линолеума и освещения), МКОУ «Луговская СОШ» частичная замена кровли здания, утепление стен здания структурного подразделение детского сада, также было уделено внимание и выделение финансовых средств на изготовление проектно-сметных документаций на ремонт зданий и помещений учреждений образования. Были получены положительные заключения на капитальный ремонт зданий и помещений двух дошкольных учреждений (МКДОУ д/с «Ёлочка», МКДОУ д/с «Родничок»), и двух общеобразовательных учреждений (МКОУ «Луговская СОШ» и МКОУ «Мамская СОШ»). Наблюдается «старение» педагогических кадров во всех образовательных учреждениях. Проблемой остается обновление педагогического состава, привлечение специалистов в учреждения образования. На протяжении нескольких лет не закрываются вакансии учителей математики, учитель технологии (для девочек), химии, биологии и т. д. В дополнительном образовании наблюдается тенденция сохранения количества объединений в целом и отсутствие кружков технической направленности, причина в кадрах и материальной базе. При реализации программы в части организации отдыха, оздоровления и занятости детей охват учащихся в проведении оздоровления детей на базе общеобразовательных учреждений в лагерях с дневным пребыванием детей, был выполнен в полном объеме, оздоровлено 140 обучающихся.

 ***4.*** ***Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2018году, согласно приложению 3.***

 ***5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями образования, согласно приложению 4.***

 **6. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018году, в соответствии с приложением 5.***

 ***7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

 Планируется пересмотреть действующую программу, в связи с утверждением программы Иркутской области «Развития образования на 2019-2024 годы».

Заместитель начальника по ЭД Е.А.Гришина