Приложение 5

Оценка эффективности

 реализации муниципальной программы «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» в 2017 году.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (СДП1+СДП2 + СДПN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

**Сдц** = (85+100+100+100+100+100+100+100+100+98,87) /10=98,4%

**Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы** и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

 Зп - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

Сдп = Зф / Зп = 100/100=100%

1. Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

Сдп = Зф / Зп = 29 / 34 = 85%

1. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

Сдп = Зф / Зп = 100/100 = 100%

1. Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

Сдп = Зф / Зп = 80/80 = 100%

1. Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

Сдп = Зф / Зп = 0/0 = 100%,

1. Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

Сдп = Зп / Зф = 100/100 =100% ,

1. Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения с участием детей»

Сдп = Зп / Зф = 0/0 =100% ,

1. Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года.

Сдп = 140 / 140 = 100%

 8. Подпрограмма 8 « Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года.

Сдп = Зф / Зп = 0/0 = 100%

 9.Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования МО «Мамско-Чуйского района» на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года.

Сдп = Зф / Зп = 670,7/670,7 = 100%

 10. Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года.

Сдп = Зф / Зп = 525/531 = 98,87%

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств**, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

 **Уф = Фф / Фп**

**= 172374,6/166711,1=96,7%**

1. Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 38119,8/40088,5 = 95,1%**

1. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 90534,3/93631,1 = 96,7%**

1. Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 18372,9/18430,3 = 94,6%**

1. Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Уф = Фф / Фп**

**= 1105,5/1209,5 = 91,4%**

1. Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Уф = Фф / Фп= 16233,9/16268,6 = 99,8%**

1. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях образования Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года.

**Уф=Фф/Фп=66,2/88,9=74,5%**

1. Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения с участием детей» по итогам 2017 года

**Уф = Фф / Фп= 0/0 = 0%**

1. Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Уф = Фф / Фп= 619,5/621,1 = 99,7%**

1. Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования МО «Мамско-Чуйского района» на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года.

**Уф = Фф / Фп= 0/0 = 0%**

1. Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года.

**Уф = Фф / Фп= 1659,0/2036,6 = 81,5%**

**Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп)** рассчитывается по следующей формуле:

**Эмп ~ Сдп х Уф**

1. Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе в 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 85\*0,951=80,8%**

1. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,967=96,7%**

1. Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,946=94,6%**

 4.Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,914=91,4%**

1. Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,998=99,8%**

1. Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения с участием детей» по итогам 2017 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0=0,0%**

1. Подпрограмма 7 « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,997=99,7%**

1. Подпрограмма 8 « Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года.

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,745=74,5%**

1. Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования МО «Мамско-Чуйского района» на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года.

**Эмп ~ Сдп х Уф = 100\*0,0=0%**

10.Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 года.

**Эмп ~ Сдп х Уф = 98,87\*0,815=80,6%**

Вывод: согласно нижепредставленных критериев оценка эффективности реализации муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» по итогам 2016 года в целом считается **удовлетворительной.**

 **Эмп ~ Сдп х Уф=(80,8+96,7+94,6+91,4+99,8+0+99,7+74,5+0+80,6)/10=71,8%**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | Более 1 |

Исп. Гришина Е. А.

Тел. 8(39569)21241